## APR Execução(Modelo)
TJ MONTAGENS |  |  | ANEXO 9 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS / DECLARAÇÃO DE MÉTODOS
|  |  | DATA ELABORAÇÃO / EMISSÃO DA APR: |  |  | 2026-10-26 |  | REVISÃO Nº | 0 | DATA:
|  |  | DATA PREVISTA DE INÍCIO: |  |  | 2026-10-27 |  | DATA PREVISTA DE TÉRMINO: |  |  | 2026-12-30
DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS: |  |  | Descarregamento, movimentação e instalação de armários planejados para a sala do supervisório do processo
RESPONSÁVEL DA EMPRESA: |  |  | FERNANDO ANACLETO SPINOLA |  |  |  | TELEFONE: | 37 99841-8785
RESPONSÁVEL SEGURANÇA DA EMPRESA: |  |  | FERNANDO ANACLETO SPINOLA |  |  |  | TELEFONE: | 37 99841-8785
LOCAL DA ATIVIDADE: |  |  | Sala do supervisório do processo
SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES |  | QUAIS AS TÉCNICAS / FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS SERÃO USADOS? |  | DESCRIÇÃO DOS RISCOS | Probabilidade de SIFs / Precusor/Potencial/ Real | MEDIDAS DE PRECAUÇÕES E MEDIDAS QUE DEVERÃO SER SEGUIDAS PARA ELIMINAR OU REDUZIR OS RISCOS. (para todos os riscos deve haver uma medida de controle / precaução) |  |  |  |  | FOTOS ILUSTRATIVA | Necessidade de acompanhamento full time ambev (A/B/C) | Necessário Permissão de Trabalho
1 | Planejamento da atividade e conscientização dos colaboradores. | TÉCNICA UTILIZADA: DDS (Diálogo Diário de Segurança). Avaliação de materiais, equipamentos e EPI. Treinar todos os envolvidos na atividade na APR. |  | RISCO ERGONÔMICO 1. Falha na comunicação RISCO DE ACIDENTES 2. Ferramentas defeituosas. 3. Queda de mesmo nível / materiais | Precursor - Não Potencial - Não Real - Não | Acompanhamento Full time responsável Ambev 1. Participar do DDS e treinar os funcionários na APR; 1.1. Os funcionários devem portar o crachá de aptidão e executar as atividades de acordo com os treinamentos válidos; 1.2. Respeitar as vias de acesso de veículos, usar as faixas de pedestre e ter atenção ao trânsito de veículos, máquinas e equipamentos móveis; 1.3. Conhecer e respeitar as REGRAS DE OURO: Trabalho em altura, Veículos, Permissão de trabalho, Eletricidade, Substâncias perigosas e SAM e LOTOTO; 1.4. Aplicar o PARE 1 MINUTO; 1.5. Qualquer mudança, irregularidade ou condição insegura na atividade: parar e comunicar o especialista responsável e a segurança do trabalho para nova avaliação; 1.6. Executar a atividade conforme APR e iniciar qualquer atividade somente após a liberação da PTI; 1.7. Comunicar o supervisor da área antes de iniciar as atividades; 1.8. Ao subir rampas e degraus, utilizar o corrimão; 1.9. Atenção com o manuseio de ferramentas manuais para não atingir acidentalmente as mãos; 1.10. Utilizar luvas apropriadas para cada atividade para evitar cortes ou perfuração de mãos e dedos; 1.11. Manter boa comunicação entre todos os envolvidos na atividade e a equipe Ambev; 1.12. Manter água gelada ou fresca no local de trabalho para hidratação dos funcionários. 2. Cumprir o planejado da atividade; qualquer anomalia encontrada durante o checklist de ferramentas e equipamentos, retirar para manutenção de imediato; 2.1. Não improvisar ferramentas. 3. Atenção com piso molhado, buracos e obstáculos na via de acesso que possam causar escorregões, tropeços ou quedas de pessoas e materiais. Item 1: Utilizar EPIs obrigatórios: capacete com jugular, óculos contra impacto incolor, protetor auricular tipo plug ou concha, botina de segurança com biqueira em composite e solado antiperfurante, luvas multitato e uniforme manga longa com faixa refletiva (colete refletivo). Obs.: Para todas as etapas das atividades utilizar os EPIs obrigatórios mencionados no (item 1). | [5 empty] | SIM | NÃO
RESPONSÁVEL DA EMPRESA: |  |  | RESPONSÁVEL - SEGURANÇA DO TRABALHO EMPRESA |  |  | SEGURANÇA DO TRABALHO AMBEV |  |  |  | RESPONSÁVEL AMBEV PELA ATIVIDADE
NOME: |  |  | NOME: |  |  | NOME: |  |  |  | NOME:
Nº documento: |  |  | Nº documento: |  |  | Nº documento: |  |  |  | Nº documento:
Contato: |  |  | Contato: |  |  | Contato: |  |  |  | Contato:
Assinatura: |  |  | Assinatura: |  |  | Assinatura: |  |  |  | Assinatura:
TJ MONTAGENS |  |  | ANEXO 9 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS / DECLARAÇÃO DE MÉTODOS
|  |  | DATA ELABORAÇÃO / EMISSÃO DA APR: |  |  | 2026-10-26 |  | REVISÃO Nº | 0 | DATA:
|  |  | DATA PREVISTA DE INÍCIO: |  |  | 2026-10-27 |  | DATA PREVISTA DE TÉRMINO: |  |  | 2026-12-30
DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS: |  |  | Descarregamento, movimentação e instalação de armários planejados para a sala do supervisório do processo
RESPONSÁVEL DA EMPRESA: |  |  | FERNANDO ANACLETO SPINOLA |  |  |  | TELEFONE: | 37 99841-8785
RESPONSÁVEL SEGURANÇA DA EMPRESA: |  |  | FERNANDO ANACLETO SPINOLA |  |  |  | TELEFONE: | 37 99841-8785
LOCAL DA ATIVIDADE: |  |  | Sala do supervisório do processo
SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES |  | QUAIS AS TÉCNICAS / FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS SERÃO USADOS? |  | DESCRIÇÃO DOS RISCOS | Probabilidade de SIFs / Precusor/Potencial/ Real | MEDIDAS DE PRECAUÇÕES E MEDIDAS QUE DEVERÃO SER SEGUIDAS PARA ELIMINAR OU REDUZIR OS RISCOS. (para todos os riscos deve haver uma medida de controle / precaução) |  |  |  |  | FOTOS ILUSTRATIVA | Necessidade de acompanhamento full time ambev (A/B/C) | Necessário Permissão de Trabalho
2 | Transporte de materiais e ferramentas para áreas de atuação e isolamento de área. | Técnicas que serão utilizadas: Realizar o isolamento da área com cones e cerquites antes de iniciar a atividade e alinhar com o supervisor de área sobre os locais que poderão ser isolados pelos colaboradores. O transporte de máquinas e equipamentos será feito com o veículo da empresa e manualmente utilizando carrinho de mão / carrinho quatro rodas até o local da atividade. Ferramentas e Equipamentos: Carrinho de mão, carrinho quatro rodas, veículo da empresa, cones, cerquites, tapumes, fita zebrada, Parafusadeira a bateria, Ferramentas manuais, Elevador do processo. |  | RISCOS DE ACIDENTE: 1. Atropelamento 2. Batida contra 3. Queda de mesmo nível 4. Queda de material ou equipamentos 5. Corte / prensamentos RISCOS ERGONÔMICOS: 6. Esforço físico / postura inadequada | Precursor - Não Potencial - Não Real - Não | 1. Manter distância mínima de 5 metros de máquinas e veículos em funcionamento; 1.1. Caminhar pelos acessos seguros, atravessar nas faixas de pedestre e observar o trânsito em todos os sentidos; 1.2. Para o condutor de veículo: usar o cinto de segurança, obedecer a velocidade permitida dentro da área fabril (10 km/h), transitar com o pisca-alerta ligado e não utilizar celular em movimentação; 1.3. Respeitar o isolamento e as placas de sinalização Ambev; 1.4. Não utilizar o telefone ao caminhar; parar em local seguro sempre. 2. Manter a área organizada, realizando constantemente o 5S. 3. Observar a existência de aberturas, desníveis e objetos não sinalizados no trajeto. 4. Ao transitar com ferramentas e equipamentos, segurá-los de forma firme utilizando suas alças, cabos e rodas apoiadas no piso; 4.1. Não exceder a carga permitida do equipamento. 5. Não utilizar adornos, como anéis, correntes, brincos e relógios; 5.1. Não colocar as mãos em partes com risco de corte ou prensamento; 5.2. Manusear qualquer tipo de material utilizando luva específica para a atividade. 6. Solicitar auxílio ao movimentar materiais, peças, máquinas ou ferramentas acima de 23 kg; 6.1. Realizar revezamento de tarefas e pausas regulares para evitar fadiga e sobrecarga. | [5 empty] | NÃO | NÃO
RESPONSÁVEL DA EMPRESA: |  |  | RESPONSÁVEL - SEGURANÇA DO TRABALHO EMPRESA |  |  | SEGURANÇA DO TRABALHO AMBEV |  |  |  | RESPONSÁVEL AMBEV PELA ATIVIDADE
NOME: |  |  | NOME: |  |  | NOME: |  |  |  | NOME:
Nº documento: |  |  | Nº documento: |  |  | Nº documento: |  |  |  | Nº documento:
Contato: |  |  | Contato: |  |  | Contato: |  |  |  | Contato:
Assinatura: |  |  | Assinatura: |  |  | Assinatura: |  |  |  | Assinatura:
TJ MONTAGENS |  |  | ANEXO 9 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS / DECLARAÇÃO DE MÉTODOS
|  |  | DATA ELABORAÇÃO / EMISSÃO DA APR: |  |  | 2026-10-26 |  | REVISÃO Nº | 0 | DATA:
|  |  | DATA PREVISTA DE INÍCIO: |  |  | 2026-10-27 |  | DATA PREVISTA DE TÉRMINO: |  |  | 2026-12-30
DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS: |  |  | Descarregamento, movimentação e instalação de armários planejados para a sala do supervisório do processo
RESPONSÁVEL DA EMPRESA: |  |  | FERNANDO ANACLETO SPINOLA |  |  |  | TELEFONE: | 37 99841-8785
RESPONSÁVEL SEGURANÇA DA EMPRESA: |  |  | FERNANDO ANACLETO SPINOLA |  |  |  | TELEFONE: | 37 99841-8785
LOCAL DA ATIVIDADE: |  |  | Sala do supervisório do processo
SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES |  | QUAIS AS TÉCNICAS / FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS SERÃO USADOS? |  | DESCRIÇÃO DOS RISCOS | Probabilidade de SIFs / Precusor/Potencial/ Real | MEDIDAS DE PRECAUÇÕES E MEDIDAS QUE DEVERÃO SER SEGUIDAS PARA ELIMINAR OU REDUZIR OS RISCOS. (para todos os riscos deve haver uma medida de controle / precaução) |  |  |  |  | FOTOS ILUSTRATIVA | Necessidade de acompanhamento full time ambev (A/B/C) | Necessário Permissão de Trabalho
3 | Descarregamento, movimentação e instalação de armários planejados para a sala do supervisório do processo | 1 Passo: Iremos realizar o descarregamento dos armários planejados próximo ao descarregamento de malte, no alinhamento do elevador do processo; 2 Passo: Após o descarregamento, iremos realizar a movimentação dos armários e das peças até a sala do supervisório do processo, utilizando o carrinho plataforma e o elevador do processo; 3 Passo: Após realizar todos os carregamentos dos armários e das peças, iremos realizar a montagem dos armários, colocando-os em posição e realizando o alinhamento, utilizando as ferramentas manuais e a parafusadeira a bateria; 4 Passo: Após a montagem dos armários, iremos realizar a montagem dos painéis para televisão, utilizando as ferramentas manuais e a parafusadeira a bateria; 5 Passo: Realizar o 5S da área. FERRAMENTAS: Parafusadeira a bateria Ferramentas manuais Elevador do processo |  | RISCOS ERGONÔMICOS: 1. Posturas inadequadas 2. Movimentos repetitivos RISCOS DE ACIDENTES: 3. Projeção de material e de partículas 4. Queda de pessoas de mesmo nível 5. Queda de materiais | Precursor - Não Potencial - Não Real - Não | Acompanhamento Full time responsável Ambev Posturas inadequadas 1. Manter a coluna ereta, evitando curvar excessivamente as costas durante as atividades. 1.1. Flexionar os joelhos ao abaixar ou levantar cargas, utilizando a força das pernas e não da lombar. 1.2. Evitar torções do tronco; sempre movimentar o corpo inteiro ao mudar de direção. 1.3. Ajustar a altura de bancadas, mesas e equipamentos para evitar inclinações prolongadas do corpo. 1.4. Alternar posturas e realizar pausas periódicas para alongamento e descanso muscular. 1.5. Evitar permanecer longos períodos na mesma posição, seja em pé, sentado ou agachado. 1.6. Comunicar imediatamente ao responsável qualquer desconforto, dor ou fadiga, interrompendo a atividade se necessário. Movimentos repetitivos 2. Realizar rodízio de atividades para reduzir a sobrecarga contínua dos mesmos grupos musculares. 2.1. Utilizar ferramentas mecanizadas, ergonômicas ou auxiliares sempre que possível para diminuir a repetitividade manual. 2.2. Planejar o ritmo de trabalho, evitando execução acelerada e contínua e movimentos bruscos ou de impacto repetitivo. Projeção de material e de partículas 3. Fazer uso dos óculos de segurança contra impacto; em caso de lixadeira, fazer o uso do protetor facial. Queda de pessoas de mesmo nível 4. Os colaboradores deverão estar atentos às possíveis interferências existentes no piso. 4.1. Não correr. Queda de materiais 5. Realizar o posicionamento e o alinhamento dos módulos com no mínimo duas pessoas. 5.1. Manter os módulos altos apoiados e escorados até a fixação definitiva. 5.2. Fixar os armários e os painéis de televisão à parede conforme o projeto do fabricante. 5.3. Não deixar peças, portas e prateleiras soltas apoiadas na vertical sem travamento. 5.4. Antes de fixar parafusos na parede, verificar com a manutenção Ambev a existência de tubulações e eletrodutos embutidos. **Qualquer ocorrência, incidente ou CI deverá ser reportado ao responsável Ambev. EM CASO DE EMERGÊNCIA ACIONAR A BRIGADA DE EMERGÊNCIA: 31 98298-4065 | [5 empty] | SIM | SIM
RESPONSÁVEL DA EMPRESA: |  |  | RESPONSÁVEL - SEGURANÇA DO TRABALHO EMPRESA |  |  | SEGURANÇA DO TRABALHO AMBEV |  |  |  | RESPONSÁVEL AMBEV PELA ATIVIDADE
NOME: |  |  | NOME: |  |  | NOME: |  |  |  | NOME:
Nº documento: |  |  | Nº documento: |  |  | Nº documento: |  |  |  | Nº documento:
Contato: |  |  | Contato: |  |  | Contato: |  |  |  | Contato:
Assinatura: |  |  | Assinatura: |  |  | Assinatura: |  |  |  | Assinatura:
TJ MONTAGENS |  |  | ANEXO 9 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS / DECLARAÇÃO DE MÉTODOS
|  |  | DATA ELABORAÇÃO / EMISSÃO DA APR: |  |  | 2026-10-26 |  | REVISÃO Nº | 0 | DATA:
|  |  | DATA PREVISTA DE INÍCIO: |  |  | 2026-10-27 |  | DATA PREVISTA DE TÉRMINO: |  |  | 2026-12-30
DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS: |  |  | Descarregamento, movimentação e instalação de armários planejados para a sala do supervisório do processo
RESPONSÁVEL DA EMPRESA: |  |  | FERNANDO ANACLETO SPINOLA |  |  |  | TELEFONE: | 37 99841-8785
RESPONSÁVEL SEGURANÇA DA EMPRESA: |  |  | FERNANDO ANACLETO SPINOLA |  |  |  | TELEFONE: | 37 99841-8785
LOCAL DA ATIVIDADE: |  |  | Sala do supervisório do processo
SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES |  | QUAIS AS TÉCNICAS / FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS SERÃO USADOS? |  | DESCRIÇÃO DOS RISCOS | Probabilidade de SIFs / Precusor/Potencial/ Real | MEDIDAS DE PRECAUÇÕES E MEDIDAS QUE DEVERÃO SER SEGUIDAS PARA ELIMINAR OU REDUZIR OS RISCOS. (para todos os riscos deve haver uma medida de controle / precaução) |  |  |  |  | FOTOS ILUSTRATIVA | Necessidade de acompanhamento full time ambev (A/B/C) | Necessário Permissão de Trabalho
4 | 5S, limpeza e organização da área. | Técnicas utilizadas: Finalizadas as atividades a equipe desmobilizará o isolamento, realizará o 5S na área e se deslocará para o canteiro. A equipe irá utilizar carro de mão plataforma (quatro rodas) para transportar materiais e ferramentas (postes de isolamento, correntes de isolamento), devidamente amarrados, utilizando caminhos seguros e faixas de pedestres. O lixo será segregado para descarte e as ferramentas serão armazenadas no contêiner almoxarifado. Ferramentas e Equipamentos utilizados: Carro de mão plataforma, postes de isolamento, correntes de isolamento. |  | RISCOS DE ACIDENTE: 1. Tropeço, escorregão e queda de mesmo nível 2. Queda de ferramentas e materiais 3. Batida contra pessoas e equipamentos 4. Corte / perfuração RISCOS ERGONÔMICOS: 5. Postura inadequada | Precursor - Não Potencial - Não Real - Não | 1. Retirar o isolamento da área (se a atividade não foi finalizada no dia, manter o isolamento); 1.1. Fazer a limpeza e organização do local, não deixando materiais ou ferramentas desorganizados e fora de locais apropriados; 1.2. Retornar ao canteiro respeitando o plano de tráfego da área (faixas de circulação); 1.3. Inspecionar a área por onde passar, atentando a obstáculos, desníveis e piso irregular; 1.4. Não utilizar telefone ao caminhar. 2. Manter a carga bem amarrada no carrinho de mão; 2.1. Não exceder a capacidade permitida de materiais. 3. Durante a movimentação dos materiais atentar para a circulação de pessoas; 3.1. Realizar a guarda de equipamentos e materiais conforme demarcação; 3.2. Ver e ser visto por veículos industriais e atentar aos avisos sonoros dos equipamentos. 4. Ao transportar os equipamentos de isolamento, utilizar luvas de vaqueta. 5. Manter postura correta, elevar peso com ajuda de outra pessoa e fazer a movimentação correta. EPIs específicos: para manuseio de materiais leves com baixo risco deve-se utilizar luvas multitato. Para manuseio de partes com arestas cortantes, utilizar luvas anticorte ou vaqueta. | [5 empty] | NÃO | NÃO
RESPONSÁVEL DA EMPRESA: |  |  | RESPONSÁVEL - SEGURANÇA DO TRABALHO EMPRESA |  |  | SEGURANÇA DO TRABALHO AMBEV |  |  |  | RESPONSÁVEL AMBEV PELA ATIVIDADE
NOME: |  |  | NOME: |  |  | NOME: |  |  |  | NOME:
Nº documento: |  |  | Nº documento: |  |  | Nº documento: |  |  |  | Nº documento:
Contato: |  |  | Contato: |  |  | Contato: |  |  |  | Contato:
Assinatura: |  |  | Assinatura: |  |  | Assinatura: |  |  |  | Assinatura:
TJ MONTAGENS |  |  | ANEXO 9 - LISTA DE PRESENÇA DO TREINAMENTO DA APR / DECLARAÇÃO DE MÉTODO
|  |  | DATA PREVISTA DE INÍCIO: |  | 2026-10-27 | DATA PREVISTA DE TÉRMINO: |  |  |  | 2026-12-30
DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS: |  |  | Descarregamento, movimentação e instalação de armários planejados para a sala do supervisório do processo
RESPONSÁVEL DA EMPRESA: |  |  | FERNANDO ANACLETO SPINOLA | [5 empty] | TELEFONE: |  | 37 99841-8785
RESPONSÁVEL SEGURANÇA DA EMPRESA: |  |  | FERNANDO ANACLETO SPINOLA | [5 empty] | TELEFONE: |  | 37 99841-8785
LOCAL DA ATIVIDADE: |  |  | Sala do supervisório do processo
Declaro que fui treinado e que estou ciente dos riscos e exposições inerentes as atividades que irei executar conforme esta APR / DECLARAÇÃO DE MÉTODOS especificados neste documento.
NOME |  |  | CARGO |  |  | ASSINATURA | [5 empty] | DATA
RESPONSÁVEL DA EMPRESA: |  |  |  | RESPONSÁVEL - SEGURANÇA DO TRABALHO EMPRESA |  | SEGURANÇA DO TRABALHO AMBEV |  |  |  | RESPONSÁVEL AMBEV PELA ATIVIDADE
Nome: |  |  |  | Nome: |  | Nome: |  |  |  | Nome:
Nº documento: |  |  |  | Nº documento: |  | Nº documento: |  |  |  | Nº do documento:
Contato: |  |  |  | Contato: |  | Contato: |  |  |  | Contato:
Assinatura: |  |  |  | Assinatura: |  | Assinatura: |  |  |  | Assinatura: